Question 1 : L’organisation d’un examen GP-N4 (6 points)

Le président de la CTR vous confie l’organisation d’un examen GP-N4 pour 12 candidats qui auront participé au préalable à un stage final (organisé au même endroit).

Il vous laisse la possibilité d’organiser l’examen sur 2 jours ou bien 2 jours et demi.

Pour cet examen vous disposez de :

- Deux bateaux pouvant accepter chacun 12 plongeurs et un pilote ;

- Une salle de cours pouvant contenir 20 personnes ;

- Un plan d’eau protégé pour les épreuves du groupe 1 ;

- Deux pilotes de bateau ;

- 15 jurés au maximum.

- Proposez un planning complet. (4 points)

Le planning proposé devra être réalisable en respectant les règles suivantes :

- Sécurité des candidats

- Sécurité des encadrants

- Pas de profils inversés pour les plongées

- Pas plus du nombre de remontées préconisées par la CTN dans la même journée (pour les candidats et le jury)

Exemple de planning : les candidats sont numérotés de 1 à 12

| Horaires | J |  | Horaires | J+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h30/8H30 | Présentation de | l’examen | 7h30/8h00 | Capelé |  |
| 8h30/11h00 | 800 m | (2 bateaux sécurité) | 8h00/10h00 | Descente dans le bleu Intervention sur un | Stabilisation/VDM Plongeur en difficulté |
|  | Apnée 10m | (2 ateliers 6 jurés) |  | 7/8/9 | 10/11/12 (12 jurés) |
|  | Mannequin | (2 ateliers 6 jurés) | 10h00/12h00 | Matelotage 2jurés | Matériel 2 jurés |
| 11h00/12h00 | Matelotage 2jurés | Matériel 2 jurés |  | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |
|  | 7/8 | 7/8 |  |  |  |
| 12h00/13h00 |  | REPAS |  | REPAS |  |
| 13h00/15h00 | Descente dans le bleu Intervention sur un | Stabilisation/VDM Plongeur en difficulté | 13h00/15h00 | Conduite de palanquée | (12 jurés) |
|  | 1/2/3/ | 4/5/6 (12 jurés) |  | 1/2/3/ | 4/5/6 |
| 15h00/17h00 | Matelotage 2jurés | Matériel 2 jurés | 16h00/17h00 | Matelotage 2jurés | Matériel 2 jurés |
|  | 9/10/11/12 | 9/10/11/12 |  | 5/6 | 5/6 |
| 17h30/19H45 | Théorie |  |  |  |  |
| Horaires | J+2 |  |  |  |  |
| 7h30/9H30 | Conduite de palanquée |  |  |  |  |
|  | 7/8/9/10/11/12 |  |  |  |  |
|  | 12 jurés |  |  |  |  |
| 9h30/11h00 | Délibération |  |  |  |  |
| 11h00 | Remise des diplômes |  |  |  |  |

Ou bien :

- Placer les épreuves physiques avant celles en scaphandre. Privilégier les plongées à 40 m le matin ;

- Pour chaque plongée, limiter à deux le nombre de tours ou de remontées des jurys ;

- Si possible, faire plonger les jurés au nitrox ;

- Si possible, constituer des ateliers d'évaluation de deux personnes dont au moins un E4 ;

- Faire tourner les candidats dans les différents ateliers de telle sorte que chacun soit examiné par un maximum de jurés ;

- Avant l'examen, faire une réunion du jury dans le but d'harmoniser l'évaluation dans les différents ateliers ;

- Avant chaque épreuve pratique, rappeler les modalités de déroulement de l'épreuve ainsi que les critères de réussite et d'élimination.

|  | JOUR 1 |  | JOUR 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8h00 9h00 10h30 11h20 | 800 PMT Conduite de palanquée (6 at de 2jurés - 2 tours) Anat/Physio/Physiopath Décompression | 8h00 9h30 11h00 | Mannequin : 2 ateliers Desc / VDM /Assistance 40 m (6 at de 2 jurés – 2 tours) Matelotage (3 at de 2 jurés) / Matériel (3 at de 2 jurés) 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 |
| 14h00 14h40 15h30 16h15 17h00 | 500 capelé Apnée 10m : 2 ateliers Aspects théoriques activité Cadre réglementaire Corrections des écrits | 14h00 15h30 16h30 | Matelotage (3 at de 2 jurés) / Matériel (3 at de 2 jurés) 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 Délibération Résultats et pot |

- Donnez la composition du jury ? Comprendra-t-il les mêmes personnes qu’au stage final ? Sur quels critères : logistique, réglementation, évaluation, etc., feriez-vous le choix d’y inclure des extérieurs ?

(2 points)

Le choix d’intégrer des encadrants différents de ceux du stage final, permet de pouvoir apporter un regard neuf dans l’évaluation. Mais ne prendre que des moniteurs extérieurs ne permet pas les échanges et les commentaires quant aux évaluations faites lors du stage final.

Si on respecte uniquement les indications du MFT il faudra au minimum 2 E4 dont un ne fera pas partie de la structure organisatrice. « 2 E4 minimum » est possible s’il n’y a pas plus de 2 ateliers simultanément. Sinon il faudra autant d’E4 que d’ateliers organisés en simultané.

Ci-dessous apparaissent les extraits du MFT donnant les ratios et conditions.

« Au moins deux MF2 et/ou BEES2 ou DE-JEPS ou DES-JEPS (E4), licencié à la FFESSM, dont l’un est délégué par la CTR responsable de l’examen. L’un de ces E4 ne doit pas faire partie de la structure organisatrice.

Un ou plusieurs MF1 ou BEES1, licencié à la FFESSM, peuvent participer au jury, à condition qu’ils ne représentent pas plus de la moitié de celui-ci.

Le jury de chaque atelier doit comporter au moins un MF2 ou BEES2 ou DE-JEPS ou DES-JEPS licencié à la FFESSM sauf pour les épreuves du groupe 1 (condition physique). »

Si l’on se réfère à l’organisation donnée ci-dessous, il faudra au minimum 6 E4 et 6 E3, donc 12 membres pour le jury..